## Sheet1
Task | Tasks which must not start be-fore thisone. | Tasks must becom-pleted before this one starts | Start Date | End Date | Duration | Persons
A | 2 |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 4 days | A
B | 3 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 5 days | B
C | 4 | 2 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 3 days | C
D | 5 | 3 | 2025-04-19 | 2025-04-25 | 7 days | D
E |  | 4 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 5 days | E
F |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 4 days | F
G |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 8 days | G
H |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 10 days | H
I |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 5 days | I